Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Nuestro proyecto APT ha avanzado en la definición y desarrollo de los principales componentes de la solución propuesta. Hasta la fecha hemos completado: - La definición de objetivos generales y específicos, alineados con la problemática identificada. - La elaboración del diseño inicial (arquitectura de solución, modelo de datos, flujos de usuario). - La implementación preliminar del backend y frontend, con integración básica de funcionalidades clave. - La documentación parcial, incluyendo bitácora de trabajo y actas de reuniones. Con estos avances hemos logrado cumplir los objetivos específicos planteados para esta etapa, principalmente la validación del diseño y la implementación inicial de la solución. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantiene el objetivo general definido en Fase 1. Se realizaron ajustes menores en los objetivos específicos, orientados a dar mayor énfasis en la validación temprana del prototipo y en la integración de la base de datos. |
| Metodología | La metodología base utilizada para el proyecto es de carácter tradicional, estructurada en una planificación de 15 semanas. Esta se organiza en tres entregas parciales que permiten monitorear el avance progresivo de la solución, y culmina con una cuarta entrega correspondiente a la defensa final del proyecto. El ajuste realizado fue fortalecer la calendarización de actividades en función de los hitos de entrega, asegurando que cada fase cuente con entregables definidos (documentación, prototipo funcional, pruebas) que faciliten tanto el control interno del equipo como la evaluación por parte del docente. |
| Evidencias de avance | - Capturas y código de los primeros módulos desarrollados. - Diagrama actualizado de arquitectura y modelo de datos. - Registro de backlog con tareas completadas y en curso. Estas evidencias demuestran que el proyecto progresa de acuerdo a lo planificado, ya que reflejan tanto el trabajo técnico (implementación y diseño) como el organizacional (gestión del plan y metodologías). |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

Plan de Trabajo

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Entre los principales factores que facilitaron el desarrollo del proyecto está la organización en entregas parciales dentro de la metodología tradicional, lo que permitió dar seguimiento continuo al avance y ordenar las tareas del equipo. También fue clave la comunicación constante mediante reuniones semanales, que permitió coordinar ajustes oportunos. Dentro de las dificultades, el principal obstáculo ha sido la disponibilidad de tiempo de los integrantes del equipo debido a otras responsabilidades académicas y laborales. Para abordarlo se implementó un calendario detallado de hitos y la redistribución de tareas en función de la carga de cada integrante, asegurando que no se afectaran las actividades críticas del proyecto.

| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y diseño de sistemas | Levantamiento de requerimientos y definición de objetivos | Reuniones, entrevistas, herramientas de documentación | 2 semanas | Equipo completo | Se recopiló información inicial de usuarios | Completado | Ninguno |
| Diseño de soluciones tecnológicas | Elaboración de arquitectura de la solución y modelo de datos | Herramientas de modelado (Draw.io, SQL Server, etc.) | 3 semanas | Integrante A | Se generaron diagramas y base de datos inicial | En curso | Se ajustó modelo según retroalimentación docente |
| Desarrollo de software | Implementación backend en .NET 8 | Visual Studio, SQL Server | 3 semanas | Integrante B | Avance en APIs principales | En curso | Ajustes menores en endpoints |
| Desarrollo de software | Implementación frontend en React | Vite, React, librerías UI | 3 semanas | Integrante C | Se avanzó en login y pantallas principales | En curso | Se modificaron componentes según feedback |
| Gestión de proyectos | Reuniones de seguimiento y coordinación | Actas de reunión, Trello, calendario | Todo el semestre | Equipo completo | Buen nivel de coordinación | En curso | Ninguno |
| Control de calidad | Pruebas unitarias, de integración y usabilidad | Postman, Jest, usuarios de prueba | 2 semanas | Integrante D | Se iniciaron pruebas unitarias | No iniciado | Se ajustará inicio a la semana 10 |
| Documentación técnica | Manual de usuario y documentación del proyecto | Word, GitHub | 1 semana | Integrante A | Aún en preparación | No iniciado | Se programó para la semana 12 |
| Presentación final | Preparación y defensa del proyecto | PowerPoint, prototipo funcional | 1 semana | Equipo completo | Planificado para la última semana | No iniciado | Ninguno |

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizó un ajuste en el inicio de las pruebas unitarias y de integración, que estaban planificadas para una fase más temprana (semana 8), pero se trasladaron hacia la semana 10, una vez consolidada la primera versión estable del backend y frontend. No se eliminaron actividades, pero sí se reforzó la planificación de la documentación, para que esta se construya en paralelo al desarrollo y no quede concentrada únicamente en la última semana.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente, las actividades de documentación técnica y preparación de la defensa final aún no han sido iniciadas, ya que corresponden a fases posteriores del proyecto. Además, las pruebas unitarias presentan un leve retraso respecto a la planificación original, principalmente debido a que parte del esfuerzo se concentró en consolidar los módulos de desarrollo antes de probarlos. La estrategia para superar este retraso será priorizar el diseño de casos de prueba en paralelo al desarrollo pendiente, de modo que la ejecución pueda iniciarse en la semana 10 sin mayor impacto en la entrega final.