## Sheet1
ID Prueba | Nombre caso | Módulo | Requisito asociado | Precondiciones | Pasos | Datos de prueba | Resultado esperado | Resultado obtenido | Estado | Observaciones
CP-01 | Inicio de sesión con credenciales válidas | Autenticación | RF-02 | Usuario registrado con correo y contraseña válidos. | 1) Abrir pantalla de login. 2) Ingresar email y contraseña correctos. 3) Presionar Iniciar sesión. | Email existente, contraseña correcta. | El sistema permite el acceso y muestra el dashboard según el rol del usuario.
CP-02 | Inicio de sesión con contraseña incorrecta | Autenticación | RF-02 | Usuario registrado con correo válido. | 1) Abrir pantalla de login. 2) Ingresar email correcto y contraseña incorrecta. 3) Presionar Iniciar sesión. | Email existente, contraseña incorrecta. | El sistema rechaza el acceso y muestra un mensaje de error sin mostrar información sensible.
CP-03 | Agendar cita con cuenta | Agendamiento | RF-07 | Paciente autenticado. Existe al menos una sucursal y un doctor con horarios disponibles. | 1) Iniciar sesión como paciente. 2) Ir a flujo de agendamiento. 3) Seleccionar sucursal, doctor, fecha y horario. 4) Confirmar cita. | Paciente de prueba, sucursal de prueba, doctor de prueba, horario disponible. | La cita se registra en la base de datos con estado 'Scheduled' y se muestra en el listado de citas del paciente.
CP-04 | Agendar cita como invitado | Agendamiento | RF-08 | Sistema operativo, existe sucursal y doctor con horarios disponibles. | 1) Ingresar a flujo de agendamiento como invitado. 2) Ingresar datos mínimos del paciente. 3) Seleccionar sucursal, doctor, fecha y horario. 4) Confirmar cita. | Nombre, RUT, medio de contacto, sucursal, doctor, horario disponible. | La cita se registra asociando los datos de invitado y se muestra un resumen de la reserva.
CP-05 | Cambiar estado de cita a Completed | Gestión de citas | RF-11 | Existe una cita previamente agendada. | 1) Ingresar como doctor o administrador. 2) Buscar la cita agendada. 3) Cambiar estado a Completed. | Cita de prueba en estado Scheduled. | El estado de la cita cambia a 'Completed' y el historial queda disponible.
CP-06 | Gestión básica de sucursales | Administración | RF-06, RF-12 | Usuario administrador autenticado. | 1) Iniciar sesión como administrador. 2) Acceder a la sección de sucursales. 3) Crear o editar una sucursal. 4) Guardar cambios. | Nombre de sucursal, dirección y comuna de prueba. | La sucursal se registra o actualiza correctamente en la base de datos.
CP-07 | Visualización de citas por parte del paciente | Agendamiento | RF-10 | Paciente autenticado con al menos una cita registrada. | 1) Iniciar sesión como paciente. 2) Ir a la sección de mis citas. 3) Revisar listado. | Paciente de prueba con citas existentes. | El sistema muestra el listado de citas vigentes con fecha, hora, sucursal, doctor y estado.
CP-08 | Visualización de citas por parte del doctor | Agendamiento | RF-10 | Doctor autenticado con citas asociadas. | 1) Iniciar sesión como doctor. 2) Ir a la sección de agenda. 3) Revisar listado de citas. | Doctor de prueba con citas existentes. | El sistema muestra las citas asociadas al doctor con la información relevante del paciente y del horario.