DUOC UC – Escuela de Informática y Telecomunicaciones

Capstone (PTY4614)

Desarrollo 1.4 – Informe de definición del Proyecto APT

Proyecto: MediTriage

Equipo / Integrantes: Raúl Enrique Benavides Villar, Matías Cuevas

Docente: Alex Zúñiga • Sede: San Joaquín • Fecha: 25/08/2025

# Índice

Contenido

Índice	2

Antecedentes personales	3

Abstract (ES)	3

Abstract (EN)	3

1. Descripción y relevancia	3

2. Competencias del perfil que se aplican	3

3. Relación con los intereses profesionales	4

4. Factibilidad (alcance, recursos, riesgos)	4

5. Objetivo general y objetivos específicos	4

6. Metodología	4

7. Plan de trabajo + evidencias	4

Evidencias	7

8. Indicadores de calidad (IL 1.5) – checklist del equipo	7

9. Conclusiones individuales (EN)	8

10. Reflexión individual (EN)	8

Referencias	9

Anexos	9

Inserta la tabla automática en Word: Referencias → Tabla de contenido.

# Antecedentes personales

Completa con los datos del estudiante/equipo según la guía 1.5.

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre complete Integrante 1 | Raúl Enrique Benavides Villar |
| Nombre complete Integrante 2 | Matías Cuevas |
| Plan de Estudio | Ingeniería en Informática – Mención Desarrollo de Software |
| Sede | San Joaquín |

# Abstract (ES)

MediTriage es una plataforma web para gestionar citas médicas que incluye un triage simple basado en un cuestionario de síntomas y un motor de reglas. El propósito es orientar al paciente sobre nivel de urgencia y especialidad sugerida antes de reservar, mejorando tiempos y experiencia. El alcance del semestre apunta a un MVP con login, agenda de citas, cuestionario dinámico, panel básico para médicos y reportes simples. Nota: la orientación entregada por el sistema no constituye un diagnóstico médico.

# Abstract (EN)

MediTriage is a web platform for managing medical appointments with a simple triage module based on a symptom questionnaire and rule engine. The goal is to suggest an urgency level and a specialty before booking, improving time and patient experience. The semester scope is an MVP: login, scheduling, dynamic questionnaire, a basic doctor panel and simple reports. Note: the system’s guidance is not a medical diagnosis.

# 1. Descripción y relevancia

El proyecto aborda la saturación y desorden en la asignación de citas ambulatorias. Con un cuestionario breve previo a la reserva, se entrega orientación sobre posible urgencia y especialidad sugerida, ayudando a derivar mejor y reducir tiempos de espera. Contexto local: atención primaria y ambulatoria en Chile. Nota ética: la orientación entregada por el sistema no es un diagnóstico médico.

# 2. Competencias del perfil que se aplican

Desarrollo de software; Gestión de bases de datos; Arquitectura de sistemas; Gestión de proyectos; Comunicación (EN). Cada una se aplica en el MVP: construcción de frontend/backend, diseño/DDL del modelo, definición de arquitectura, planificación con Scrum, documentación y apartados en inglés.

# 3. Relación con los intereses profesionales

Preferencia por desarrollo web y arquitectura. Búsqueda de práctica real con evidencias en Git, alineado a proyección laboral en construcción e integración de soluciones.

# 4. Factibilidad (alcance, recursos, riesgos)

- MVP acotado al semestre (alcance funcional mínimo viable).
- Tecnologías conocidas por el equipo: .NET 8 Web API (C#), React (Vite/TypeScript), SQL Server, OpenAI API.
- Autenticación/autorización con JWT y roles (Paciente, Médico, Admin).
- Plan B: si la integración con IA presenta problemas, se mantiene solo el motor de reglas.
- Riesgos: tiempo, datos de ejemplo, despliegue. Mitigación: alcance controlado, seed de datos, demo local/QA.

# 5. Objetivo general y objetivos específicos

OG: Construir un MVP de agendamiento con triage básico.

OE:
• Login y agenda/citas
• Cuestionario de síntomas
• Motor de reglas para especialidad/urgencia
• Panel médico
• Reportes simples
• Roles de usuario y seguridad (JWT: Paciente, Médico, Admin)

# 6. Metodología

Scrum light con sprints de 2 semanas, issues/boards en GitHub, definición de listo (DoD) y demo corta por sprint. Trazabilidad con commits y PRs.

# 7. Plan de trabajo + evidencias

Plan por semanas (S1–S15). Ajusta fechas reales según el cronograma de la sección.

| Semana(s) | Actividad | Responsable | Recursos | Entregable / Evidencia | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Kick-off, definición de roles, creación de repo y README | Raúl / Matías | Git/GitHub, VS Code | Repo inicial + README | Facilitador: experiencia previa; Riesgo: tiempos; Mitigación: alcance MVP |
| S2 | Levantamiento de requerimientos y diseño de datos (ERD); arquitectura | Raúl / Matías | Draw.io, SQL Server, Notion/Docs | Documento de requerimientos + ERD + Diagrama arquitectura | Dependencia: acuerdos de alcance; Mitigación: priorización |
| S3 | Backend scaffolding .NET 8, DB schema y auth JWT (endpoints base) | Raúl | .NET 8, SQL Server, EF Core | API base + migraciones DB + login | Riesgo: integración JWT; Mitigación: tutorial + pruebas unitarias |
| S4 | Frontend React (Vite/TS), routing y login integrado | Matías | React, Vite, Axios | Login funcionando (E2E básico) | Facilitador: experiencia en frontend |
| S5 | Agenda/citas: endpoints y UI; Informe de avance | Raúl / Matías | .NET, React, Postman | CRUD agenda/citas + Informe de avance | Riesgo: tiempos; Mitigación: reducir alcance de reportes |
| S6 | Cuestionario de síntomas (modelo y UI) | Matías | React, Zustand/Context | Formulario dinámico de síntomas | Dependencia: catálogo de síntomas |
| S7 | Motor de reglas (banderas rojas) + servicio triage básico | Raúl | .NET, Rule service | API triage v1 (especialidad/urgencia) | Plan B: reglas solo si IA no está lista |
| S8 | Panel médico (listado + detalle de triage) | Matías | React, Table libs | Panel médico básico | Riesgo: usabilidad; Mitigación: prototipo rápido |
| S9 | Reportes simples (agendas, uso de triage) | Raúl | SQL, .NET | Endpoints/consultas de reportes | Facilitador: modelo de datos definido |
| S10 | Seguridad y roles (Paciente/Médico/Admin) + manejo de errores | Raúl | JWT, .NET filters | Roles y permisos aplicados | Riesgo: autorización fina; Mitigación: matriz de permisos |
| S11 | Plan y ejecución de pruebas (Postman/pytest) + QA | Matías | Postman, Jest/RTL | Plan de pruebas + reporte QA | Riesgo: cobertura; Mitigación: priorizar E2E críticos |
| S12 | Documentación técnica y de usuario (borrador) | Raúl / Matías | Markdown/Word | Manual técnico + Manual usuario (borrador) | Dependencia: funcionalidades estables |
| S13 | Empaquetado y despliegue local/QA; guías de ejecución | Raúl | .NET publish, React build | Build reproducible + guía de ejecución | Mitigación: demo local si no hay hosting |
| S14 | Revisión integral + mejoras (ajustes de UX/bugs) | Raúl / Matías | Herramientas del proyecto | Correcciones finales | Riesgo: tiempo; Mitigación: foco en bugs críticos |
| S15 | Demo final y cierre (presentación y evidencias) | Raúl / Matías | PowerPoint/Canva, OBS | Video demo + presentación + paquete de evidencias | Checklist final en repo |

## Evidencias

| Tipo (Avance/Final) | Nombre de la evidencia | Descripción breve | Justificación (cómo evidencia el logro) |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Repositorio Git | Código backend/frontend, issues y commits | Trazabilidad de desarrollo (IL 1.3, 4.x) |
| Avance | README + Guía de ejecución | Resumen, stack, cómo correr el proyecto | Calidad disciplinar y reproducibilidad (IL 1.5, 4.3) |
| Avance | Documento de requerimientos | Historias de usuario y criterios de aceptación | Coherencia objetivos–alcance (IL 1.2, 1.3) |
| Avance | ERD + Script DDL | Modelo de datos y migraciones | Diseño/implementación de datos (3.1, 3.2) |
| Avance | Colección Postman | Endpoints y pruebas funcionales iniciales | Valida APIs (1.1) |
| Final | Plan de pruebas + Reporte QA | Matriz de casos, resultados y mejoras | Aplica pruebas y mejora producto (1.2, 1.3) |
| Final | Panel médico + Reportes | Capturas y flujo funcional | Cumplimiento de objetivos (4.1, 4.2) |
| Final | Manual de usuario y técnico | Instalación, uso, arquitectura | Estándares disciplinares (IL 1.5) |
| Final | Video demo + Presentación | Recorrido del MVP y resultados | Demostración integradora (4.2, 4.3) |

# 8. Indicadores de calidad (IL 1.5) – checklist del equipo

| Indicador | Se evidencia | Falta | Evidencia / Sección |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Diseña pruebas de validación (producto/proceso) | ☑ | ☐ | Plan de pruebas + Postman (S11) – Sección 7; Repo Git / tests |
| 1.2 Aplica pruebas de validación | ☑ | ☐ | Ejecución + Reporte QA (S11) – Sección 7 |
| 1.3 Mejora el producto según resultados | ☑ | ☐ | Issues cerrados post-QA (S14) – Repo Git |
| 3.1 Diseña modelo de datos escalable | ☑ | ☐ | ERD (S2) – Sección 7; archivo .drawio/png |
| 3.2 Implementa modelo de datos | ☑ | ☐ | Migraciones/DDL (S3) – Sección 7; carpeta /db |
| 4.1 Construye solución de software | ☑ | ☐ | Código funcional (S4–S9) – Repo Git; commits |
| 4.2 Integra componentes | ☑ | ☐ | Flujo E2E login→triage→panel (S8–S9) – Demo |
| 4.3 Implanta la solución | ☑ | ☐ | Build y demo ejecutable (S13–S15) – README/Video |

# 9. Conclusiones individuales (EN)

• Raúl Enrique Benavides Villar: [1 short paragraph in English]
• Matías Cuevas: [1 short paragraph in English]

# 10. Reflexión individual (EN)

• Raúl Enrique Benavides Villar: [1 short paragraph in English]
• Matías Cuevas: [1 short paragraph in English]

# Referencias

[Si aplica, agrega referencias con el formato de la escuela.]

# Anexos

Anexo A: Link al repositorio Git (https://github.com/raulbenavides27/MediTriage)

Anexo B: Capturas de pantallas clave

Anexo C: Diagramas (arquitectura, ERD)

Anexo D: Pautas o evidencias relevantes